## Feuil1
Ligne | Catégorie | Module | Page | Taches | Type | Qui | Estimation | Temps passé | Reste à faire | Avancement
1 | Référentiels | Articles | Gestion articles | Créer/modifier/supprimer articles (code, nom, famille, unité) | Front
2 | Référentiels | Articles | Gestion articles | Gérer lots/séries et dates (DLUO, DLC, traçabilité) | Fonctionnel
3 | Référentiels | Fournisseurs | Gestion fournisseurs | Créer/modifier fournisseurs (raison sociale, contacts, conditions) | Front
4 | Référentiels | Clients | Gestion clients | Créer/modifier clients (infos légales, adresses, tarifs) | Front
5 | Référentiels | Dépôts | Gestion dépôts | Créer dépôts/emplacements (site, zone, adresse) | Front
6 | Référentiels | Taxes | Configuration | Configurer taxes et taux TVA par article/client | Fonctionnel
7 | Achats | Demande Achat | Création DA | Créer demande d'achat (articles, quantités, fournisseur) | Front
8 | Achats | Demande Achat | Workflow | Workflow approbation N1/N2/N3 selon seuils montant | Back
9 | Achats | Demande Achat | Validation | Bloquer auto-approbation (créateur ≠ approbateur) | Règle métier
10 | Achats | Pro-forma | Gestion pro-forma | Générer pro-forma depuis DA approuvée | Front
11 | Achats | Bon Commande | Création BC | Transformer DA en BC (acheteur uniquement) | Back
12 | Achats | Bon Commande | Validation BC | Validation BC par responsable achats si > seuil | Fonctionnel
13 | Achats | Bon Commande | Signature | Approbation finale DG/DAF pour signature légale | Workflow
14 | Achats | Réception | Réception marchandises | Enregistrer réception (contrôle quantités vs BC) | Front
15 | Achats | Réception | Bon réception | Générer bon de réception, scanner code-barres | Back
16 | Achats | Réception | Réception partielle | Gérer réceptions partielles et reliquats | Fonctionnel
17 | Achats | Facture fournisseur | 3-way match | Rapprocher facture vs réception vs BC (Finance) | Back
18 | Achats | Facture fournisseur | Validation | Bloquer paiement si écart non résolu | Règle métier
19 | Achats | Paiement | Gestion paiements | Enregistrer paiements fournisseurs | Front
20 | Ventes | Devis | Création devis | Créer devis/pro-forma client (articles, prix, remises) | Front
21 | Ventes | Devis | Validation remise | Valider remises > plafond par responsable ventes | Workflow
22 | Ventes | Commande client | Transformation | Transformer devis en commande client | Back
23 | Ventes | Commande client | Réservation stock | Réserver stock à la commande (configurable) | Fonctionnel
24 | Ventes | Livraison | Préparation | Préparer livraison (picking : article, qté, emplacement, lot) | Front
25 | Ventes | Livraison | Confirmation | Confirmer picking et générer bon de livraison | Back
26 | Ventes | Livraison | Blocage | Bloquer livraison si stock insuffisant | Règle métier
27 | Ventes | Facture client | Facturation | Générer facture client depuis livraison | Back
28 | Ventes | Facture client | Contrôle TVA | Contrôler TVA et conformité (Comptable) | Fonctionnel
29 | Ventes | Encaissement | Paiement | Enregistrer encaissements clients | Front
30 | Ventes | Avoirs | Gestion avoirs | Créer avoirs (retour, erreur prix, casse) avec validation | Front
31 | Stock | Mouvements | Entrées/Sorties | Tracer tous mouvements (entrée, sortie, transfert, ajustement) | Back
32 | Stock | Mouvements | Traçabilité | Journaliser date/heure, utilisateur, dépôt, emplacement, coût | Base données
33 | Stock | Mouvements | Numérotation | Numérotation automatique et non réutilisable | Back
34 | Stock | Transferts | Inter-dépôts | Gérer transferts entre dépôts/sites | Front
35 | Stock | Transferts | Validation | Validation transferts par chef magasin | Workflow
36 | Stock | Réservations | Allocation | Allocation stock FIFO/FEFO selon nature produit | Fonctionnel
37 | Stock | Lots/Séries | Traçabilité | Traçabilité lot obligatoire sur familles définies | Règle métier
38 | Stock | Lots/Séries | Blocage | Bloquer automatiquement lots expirés/non conformes | Règle métier
39 | Stock | Valorisation | Méthodes | Implémenter FIFO et CUMP (coût moyen pondéré) | Back
40 | Stock | Valorisation | Clôture | Clôture mensuelle : gel coûts et contrôle rétrodatation | Fonctionnel
41 | Stock | Valorisation | Écarts | Rapports variation coût et écarts valorisation | Front
42 | Inventaire | Configuration | Types | Définir types inventaire (tournant, annuel, exceptionnel) | Fonctionnel
43 | Inventaire | Configuration | Familles | Définir familles/articles soumis à inventaire obligatoire | Fonctionnel
44 | Inventaire | Configuration | Seuils | Configurer seuils écarts nécessitant validation (valeur/%) | Fonctionnel
45 | Inventaire | Création | Écran création | Créer écran création inventaire (site, dépôt, type, date) | Front
46 | Inventaire | Création | Snapshot | Générer snapshot stock théorique à date T | Back
47 | Inventaire | Création | Gel | Geler mouvements sur périmètre inventorié | Règle métier
48 | Inventaire | Saisie | Liste articles | Afficher liste articles (théorique) par emplacement | Front
49 | Inventaire | Saisie | Comptage | Saisie quantités physiques (manuel/scan) | Front
50 | Inventaire | Écarts | Calcul | Calculer écarts (physique - théorique) en temps réel | Back
51 | Inventaire | Écarts | Affichage | Afficher écarts valorisés par emplacement/article | Front
52 | Inventaire | Ajustements | Validation | Valider ajustements si écart > seuil (chef magasin) | Workflow
53 | Inventaire | Ajustements | Application | Appliquer ajustements au stock et journaliser | Back
54 | Inventaire | Ajustements | Séparation | Interdire : même personne comptage + validation ajustement | Sécurité
55 | Sécurité | RBAC | Rôles | Implémenter rôles (Acheteur, Magasinier, Vendeur, DAF, etc.) | Back
56 | Sécurité | ABAC | Attributs | Restrictions par site, dépôt, famille, montant, département | Back
57 | Sécurité | Règles | Séparation tâches | Bloquer : créer + approuver DA/BC par même personne | Règle métier
58 | Sécurité | Règles | Réception/Facture | Bloquer : réceptionner + valider facture par même personne | Règle métier
59 | Sécurité | Règles | Double validation | Double validation opérations sensibles (ajustement, annulation) | Workflow
60 | Sécurité | Audit | Journalisation | Journalisation complète non modifiable (qui/quoi/quand) | Base données
61 | Sécurité | Délégation | Accès temporaire | Gestion accès temporaires avec expiration et justification | Back
62 | KPI | Direction | Dashboard DG | CA, marge brute, valeur stock, rotation, top surstocks | Front
63 | KPI | Achats | Dashboard Achats | Cycle DA→BC, OTD fournisseur, taux réception conforme | Front
64 | KPI | Magasin | Dashboard Stock | Précision stock, obsolescence, productivité préparation | Front
65 | KPI | Ventes | Dashboard Ventes | Commandes en cours/retard, taux annulation, backlog | Front
66 | KPI | Finance | Dashboard Finance | 3-way mismatch, valeur stock comptable vs opérationnel | Front
67 | KPI | Reporting | Exports | Exports Excel/PDF des rapports et KPI | Back
68 | Admin | Utilisateurs | Gestion users | Créer/modifier/désactiver utilisateurs | Front
69 | Admin | Habilitations | Matrice rôles | Configurer matrice rôles et permissions | Front
70 | Admin | Intégration | API RH | Intégration RH ou via API pour sync utilisateurs | Back
71 | Admin | Multi-entités | Configuration | Gérer multi-sites/multi-dépôts/multi-entités légales | Back
72 | Admin | Paramètres | Configuration | Paramétrage général (seuils, méthodes valorisation, etc.) | Front